**Отчет**

**о реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения Пушкарский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области на 2016-2025 годы»**

**за 2022 год**

Уточненные плановые бюджетные назначения на реализацию муниципальной Программы «Устойчивое развитие сельской территории – сельского поселения Пушкарский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой области на 2016 -2025 годы».

Общий объем финансирования Программы составляет 1075,1 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе:

за счет средств федерального бюджета - 0 тыс. рублей;

за счет средств бюджета области – 529,4 тыс. рублей;

за счет средств бюджета района – 10,4 тыс. рублей;

за счет средств бюджетов сельских поселений 442,1 тыс. рублей.

в 2022 году были утверждены в сумме 13815,2 тыс. руб., фактическое исполнение составило – 13487,1 тыс. руб.

*Подпрограмма 1 "Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления сельского поселения Пушкарский сельсовет на 2016-2025 годы»*

Финансирование подпрограммы: план – 2610,5 тыс. руб., факт – 2313,0 тыс. руб. На реализацию подпрограммы было направлено на условиях софинансирования – 10,4 тыс. руб. (областного бюджета).

а) расходы на оплату труда работников органов местного самоуправления – план – 1721,3 тыс. руб., факт – 1533,1 тыс. руб.;

б) закупка информационных технологий – план – 22,1 тыс. руб., факт – 19,0 тыс. руб.;

в) прочие закупки – план – 726,1 тыс. руб., факт – 676,1 тыс. руб.

г) обеспечение деятельности финансового надзора – 45,8 тыс., руб.

д) доплаты к пенсиям муниципальных служащих – план – 84,8 тыс. руб., факт – 84,8 тыс.руб.

*Подпрограмма 3 «Развитие инфраструктуры и повышения уровня благоустройства на территории сельского поселения Пушкарский сельсовет на 2016 -2025годы»*

Финансирование подпрограммы: план – 794,1 тыс. руб., факт – 792,4 тыс. руб.

а) на капитальный ремонт, текущий ремонт, содержание автомобильных дорог общего пользования было запланировано - 529,4 тыс. руб., факт – 529,4 тыс. руб., в т.ч. средства районного бюджета – 529,4 тыс. руб.

б) на повышения уровня благоустройства было запланировано – 264,7 тыс. руб., факт – 263,0 тыс. руб.

*Подпрограмма 4 «Развитие социальной сферы в сельском поселении Пушкарский сельсовет на 2016 -2025 годы»*

Финансирование подпрограммы: план 9306,6 тыс. руб., факт – 9306,6 тыс. руб.

а) реализация мер по развитию сферы культуры и искусства в сельском поселении Пушкарский сельсовет: план 9306,6 тыс. руб., факт – 9306,6 тыс. руб. Денежные средства были потрачены на реализацию мер по развитию сферы культуры и искусства в сельском поселении Пушкарский сельсовет.

*Подпрограмма 6 «Управление муниципальным долгом сельского поселения Пушкарский сельсовет на 2016 -2025 годы»*

Финансироваие программы: план – 0,5 тыс. руб., факт – 0,01 тыс. руб.

Мероприятия муниципальной Программы реализованы в полном объеме.

Эффективность использования бюджетных ассигнований – 99,5%

 Эффективность программы – высокая.